## Slide 1
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Secretaría de Educación Distrital
PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PMIE 2026 — 2039
Distrito de Santiago de Cali · Horizonte 2026–2039
Presentación Ejecutiva — Proceso del Plan y Resultados
Subsecretaría de Planeación Sectorial · Junio de 2026

## Slide 2
PMIE 2026 · 2/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Agenda
Contenido de la presentación
1. Contexto y marco normativo
Constitución, NSR-10, NTC 4595, NTC 6705:2023
2. Antecedentes del Plan 2019
Continuidad metodológica + innovaciones
3. Metodología
Fases NTC 6705 · Modelo MCDE-T · Instrumentos
4. Diagnóstico integral
Estructural · Funcional · Capacidad · Eficiencia
5. Árbol de decisión técnico
11 nodos oficiales · 3 parámetros configurables
6. Resultados del Plan
Distribución por programa · Inversión total
7. Cobertura de matrícula no oficial
Inclusión de demanda insatisfecha
8. Plan de inversión y financiación
Escenarios · Fases temporales · Fuentes
9. Herramienta Consolidada
Aplicativo web autocontenido · Ciclo trianual
10. Conclusiones y recomendaciones
Hallazgos · Acciones de implementación

## Slide 3
PMIE 2026 · 3/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
El reto del parque escolar
Por qué actualizar el Plan Maestro 2019
338
sedes oficiales en el Distrito
316
sedes con levantamiento 2025
141.414
estudiantes matriculados 2024
22+15
comunas urbanas + corregimientos rurales
Factores que justifican la actualización del Plan
▸ Expedición de la NTC 6705:2023 — Norma específica para planes maestros de infraestructura educativa.
▸ Política Nacional de Infraestructura Educativa MEN (2022) — Lineamientos actualizados.
▸ Transformación demográfica y territorial post-pandemia COVID-19.
▸ Actualización SIMAT 2024–2026 y nueva Brecha Estructural NSR-10 (1.480 bloques).
▸ Corrección de limitaciones del Plan 2019 (índice NTC con 221 sedes en 0,6719 idénticas).
▸ Necesidad de sostenibilidad técnica con herramientas digitales actualizables.

## Slide 4
PMIE 2026 · 4/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Marco Normativo
Sustento jurídico y técnico del PMIE 2026
NACIONAL
• Constitución Política · Art. 67 (Educación derecho fundamental)
• Ley 115 de 1994 — Ley General de Educación
• Ley 715 de 2001 — Responsabilidad distrital del servicio
• NSR-10 (Decreto 926/2010) — Sismo resistencia
• NTC 4595 — Planeamiento espacios escolares
• NTC 6705:2023 — Planes Maestros
• Decreto 1421/2017 — Educación inclusiva
• Política Nacional Infraestructura Educativa MEN 2022
DISTRITAL
• Plan de Desarrollo «Cali, Ciudad que Educa y Aprende» 2024-2027
• Plan Sectorial de Educación 2024-2027
• Decreto Distrital 4112.010.20.0403 de 2020
• Manual de Intervención de Infraestructura Escolar (2023)
• POT — Plan de Ordenamiento Territorial
• PMIE 2019 (antecedente metodológico)
INTERNACIONAL
• Agenda 2030 — ODS 4 (Educación de Calidad)
• UNESCO — Marco Educación 2030
• OCDE — Innovative Learning Environments
• BID/Banco Mundial — Escuelas Seguras (GPSS)

## Slide 5
PMIE 2026 · 5/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Metodología — NTC 6705:2023
Cuatro fases del proceso de formulación
1
DIAGNÓSTICO
Inventario y estado del parque escolar
Cap. 4–5
2
ANÁLISIS BRECHAS
Cuantificación BF, BE, BC Quintiles de eficiencia
Cap. 5
3
FORMULACIÓN
Árbol de decisión Programas P1–P8
Cap. 6–7
4
IMPLEMENTACIÓN
Cronograma · Financiación Gestión y seguimiento
Cap. 7–8
FASE V — CONSOLIDACIÓN (Abr–Jun 2026) · Documento técnico definitivo + Herramienta Consolidada + Validación académica

## Slide 6
PMIE 2026 · 6/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Proyección de Matrícula — Modelo MCDE-T
Cohortes Demográfico-Educativo Territorial
Modelo recursivo MCDE-T
M(s, g, t+1) =
M(s, g−1, t) · p_aprob
+ M(s, g, t) · p_rep
Parámetros del modelo
p_aprob
0,90
Promoción
p_rep
0,05
Repitencia
p_retiro
0,05
Retiro
Resultados de la proyección
2024: 141.414 estudiantes
2039: 126.720 estudiantes
Δ = −10,4% (CAGR −0,73%/año)

## Slide 7
PMIE 2026 · 7/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Diagnóstico Estructural — NSR-10
316 sedes evaluadas · escenario Sismo de Diseño (Aa=0,25g)
Hallazgo crítico
175 sedes
(55,4 % del parque)
con urgencia CRÍTICA o MUY ALTA
Activan Nodo N5 → Programa P2
Patologías frecuentes:
• Falta de riostras / reforzamientos
• Ausencia de dilataciones entre bloques
• Confinamientos insuficientes
• Cubiertas con anclajes inadecuados
• Cimentación de profundidad insuficiente
• Materiales degradados (humedad/corrosión)

## Slide 8
PMIE 2026 · 8/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Diagnóstico Funcional — NTC 4595
Índice sintético sobre 23 tipologías de espacios pedagógicos
Promedio NTC 4595 del Distrito: 0,707 · 86 sedes en condición prioritaria (índice < 0,66) · Programa P3 atiende 192 sedes
Factor de costo por calificación se aplica con interpolación lineal: cal 1,0 → 100% · cal 2,0 → 75% · cal 3,0 → 50% · cal 4,0 → 25%

## Slide 9
PMIE 2026 · 9/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Diagnóstico de Capacidad
Aplicación del estándar NTC 6705:2023 — 5,36 m²/estudiante
500.401 m²
déficit acumulado de área construida
93 sedes
nuevas equivalentes al déficit
54,1 %
sedes con POT Posible (P4)

## Slide 10
PMIE 2026 · 10/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Brecha Funcional Desagregada
Componentes del costo de cumplimiento NTC 4595
Algoritmo de cálculo
BF = Σ_espacios C_adec + C_amp + C_predio
C_adec = A_exist × VR × f(cal) × FD × IPC × 1,14
C_amp = A_déficit × VR_nuevo × FD × IPC × 1,14
C_predio = A_lote × VR_predio × FD × IPC
Overhead 14% = 7% estudios + 7% interventoría
BRECHA FUNCIONAL TOTAL
$2.076 MM COP
$2,08 Billones COP
79,1% en ampliaciones

## Slide 11
PMIE 2026 · 11/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Brechas Consolidadas
BF (NTC 4595) + BE (NSR-10) + Cobertura + P6 = Plan Total
VALOR TOTAL DEL PLAN
$ 4,27 B
Billones de pesos COP 2026
BF — Brecha Funcional
$2,076 B
48,6%
BE — Brecha Estructural
$0,796 B
18,6%
Cobertura NO OFICIAL
$0,772 B
18,1%
P6 — Cierre + Nuevas
$1,800 B
42,1%

## Slide 12
PMIE 2026 · 12/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Árbol de Decisión Técnico — 11 Nodos Oficiales
Lógica jerarquizada con asignación múltiple a programas
Nodo
Pregunta técnica
SÍ →
NO →
N1
¿Sede en Q1 o Q2?
N1a
N2
N1a
¿BC > 70% × VR Reconstrucción?
N3b
N3
N2
¿Sede rural?
N1a (re-entra)
N2a
N2a
¿Sede principal o única?
N1a (re-entra)
N4a
N3
¿Requiere ampliación?
N3a
N5
N3a
¿Capacidad de ampliación (POT)?
P4 + N5
N4 + N5
N3b
¿Reconstrucción misma área?
P4 + P3
N4b
N4
¿Redistribución posible?
P5
P1
N4a
¿Redistribución (≥ MinQ12)?
P6 (cierre)
P7
N4b
¿Redistribución alta brecha?
P5 + P8
P5 + P1
N5
¿Riesgo Estructural CRÍTICA/MUY ALTA?
P2 + P3
P3 (BE absorbida)
Una sede puede caer en múltiples programas simultáneamente (p. ej. P3+P4 o P2+P3 o P5+P1+P3). El árbol opera con 3 parámetros configurables: Q-Corte, Umbral BC/VR, MinQ12.

## Slide 13
PMIE 2026 · 13/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Resultados — Sedes por Programa
Aplicación del árbol con parámetros por defecto (Q-Corte=Q2, Umbral=70%)
8 Programas Oficiales
P1
Construcción Nueva
2
P2
Refuerzo Estructural
36
P3
Adecuación
192
P4
Ampliación Sitio
171
P5
Redistribución
41
P6
Cierre + Nuevas
81
P7
Adecuación Parcial
0
P8
Reconstrucción
19

## Slide 14
PMIE 2026 · 14/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Resultados — Inversión por Programa
Distribución del valor total del Plan PMIE 2026 ($4,27 B COP)

## Slide 15
PMIE 2026 · 15/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Atención de Matrícula NO OFICIAL
Programa P1 incluye demanda insatisfecha en sedes privadas de cobertura
Cobertura adicional al Plan
19.785
estudiantes NO OFICIALES
Fórmula de cálculo del costo:
Costo = (Mat × 5,36 m²) × (Predio + Constr.) × FD × IPC × 1,14
Valores unitarios (Tabla de Costos 2026):
• Predio /m²: $1.797.977
• Constr. Con Ext. /m²: $4.340.750
• Suma: $6.138.727/m² +14% = $6.998.149/m²
$ 772 MM COP
Inversión adicional para cobertura (incluida en P1)

## Slide 16
PMIE 2026 · 16/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Quintiles de Eficiencia
Análisis de costo-efectividad: BC/Matrícula por sede
Implicación estratégica
Q1
$11,8 M
Mayor eficiencia Inversión directa
Q2
$17,6 M
Buena eficiencia Inversión justificada
Q3
$22,0 M
Moderada Evaluar BC/VR
Q4
$26,8 M
Baja eficiencia Prob. reconstrucción
Q5
$36,4 M
Eficiencia mínima Cierre/Redistribución

## Slide 17
PMIE 2026 · 17/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Plan de Inversión 2026–2039
Tres fases de implementación · Múltiples fuentes de financiación
Fuentes de financiación
SGP — Recursos propios Distrito
Anual SED
FFIE — Fondo MEN
Resolución 21534/17
Banco de Proyectos Nacional
BPIN — DNP
Cooperación internacional
BID, BM, GIZ, USAID, AECID
Alianzas Público-Privadas
Ley 1508/12 — P6
Sobretasa gasolina / Estampillas
Inversión territorial
Fondo Adaptación / Riesgo Sísmico
Ley 1523/12 — P2/P8

## Slide 18
PMIE 2026 · 18/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Herramienta Consolidada — Entregable Diferencial
Aplicativo web autocontenido · Sostenibilidad técnica del Plan
H1 — PROYECCIÓN MATRÍCULA
Modelo MCDE-T Carga SIMAT 2024/2026
H2 — INDICADOR NTC 4595
Índice sintético BASE CONSOLIDADA
H3 — BRECHA FUNCIONAL
23 tipologías Interpolación cal.
H4 — ÁRBOL DECISIÓN
11 nodos · 3 parámetros Resultados configurables
Ciclo de actualización trianual del Plan
2029
2032
2035
2038
En un día hábil: cargar SIMAT actualizado + BASE CONSOLIDADA + COSTOS → exportar Excel del Plan actualizado

## Slide 19
PMIE 2026 · 19/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Hallazgos Centrales
Síntesis del diagnóstico y resultados del Plan
1
ESCALA DEL DESAFÍO
El 98,5% de las sedes requieren intervención. Valor del Plan: $4,27 B COP >4× el presupuesto anual SED
2
PRIORIDAD SÍSMICA
75,3% de las sedes con riesgo sísmico ALTO. 175 sedes CRÍTICA + MUY ALTA Programas P2 + P8 son urgentes
3
DÉFICIT DE COBERTURA
19.785 estudiantes en sedes NO OFICIALES. Proyectables a >42.000 (2026) P1 incluye $772 MM adicionales
4
HERRAMIENTA DINÁMICA
Primer plan colombiano con plataforma digital actualizable en un día hábil. Garantiza sostenibilidad técnica

## Slide 20
PMIE 2026 · 20/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Recomendaciones para la Implementación
Acciones específicas que la administración debe iniciar
1
Adopción institucional
Formalizar el PMIE 2026–2039 mediante acto administrativo distrital en 2026-II.
2
Gestión de financiación
Iniciar 2027-I gestiones con MEN, FFIE y cooperación internacional priorizando las 175 sedes con riesgo CRÍTICO/MUY ALTO.
3
Actualización trianual
Ejecutar el ciclo de actualización en 2029, 2032, 2035 y 2038 utilizando la Herramienta Consolidada.
4
Saneamiento predial
Regularización jurídica de sedes con situación irregular antes de inversiones en P1 y P4.
5
Articulación interinst.
Protocolos formales SED – Infraestructura – DAPM – DAHM – SHM y juntas administradoras locales.
6
Comunicación comunitaria
Versión ciudadana del Plan (resumen visual de 20 páginas) para consejos directivos y comunidades.

## Slide 21
PMIE 2026 · 21/22
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039 · Secretaría de Educación Distrital · Cali
Junio 2026
Plan Indicativo — Metas 2030 y 2039
Indicadores de impacto del PMIE 2026
Meta
Línea base 2025
Meta 2030
Meta 2039
Reducción del riesgo sísmico
55,4 % sedes alto riesgo
30 %
< 10 %
Cumplimiento NTC 4595
0,707 promedio
0,80
0,90
Suficiencia de área m²/estudiante
2,8 m²
4,0 m²
5,36 m²
Cobertura oficial de matrícula
~86 %
95 %
100 %
Sedes con obra terminada
0
120
293
Inversión ejecutada del Plan
0 %
40 %
100 %
Actualizaciones trianuales
No
Sí (2029)
Sí (2032/35/38)

## Slide 22
GRACIAS
Plan Maestro de Infraestructura Educativa 2026–2039
Distrito de Santiago de Cali
Secretaría de Educación Distrital · Subsecretaría de Planeación Sectorial
pmie@cali.gov.co · www.cali.gov.co/educacion/pmie
Junio de 2026